УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРШОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от 24.10.2011.               						                             №  608

Об организации подготовки к проведению

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших

основные образовательные программы

общего образования, в 2012 году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании», на основании приказа Министерства образования Саратовской области от 07.10.2011г. №2936 и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования,  и единого государственного экзамена на территории Саратовской области в 2012  году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

- перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих   в проведении в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в независимой форме (приложение № 1);

- план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Ершовского района Саратовской области в 2011/2012 учебном  году (приложение № 2).

2.Назначить муниципальным координатором ЕГЭ и ГИА в Ершовском районе специалиста управления образования Т.В.Садчикову.

3. Специалисту Управления образования Т.В.Садчиковой:

3.1. В срок до 25.10.2011  подготовить рекомендации по видам работ, выполняемых работниками образования различных уровней по подготовке в 2011/2012 учебном году к государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

3.2.В срок до 28.10.2011  обеспечить на муниципальном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году, условиям формирования профильных классов и групп;

3.3. Обеспечить контроль  за деятельностью  общеобразовательных учреждений по соблюдению законодательства и выполнению плана-графика в части  подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

4. Заведующей ИМЦ  А.Н.Хахулиной:

4.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.

4.2. Предоставить  план-график  обучения всех категорий участников государственной (итоговой) аттестации  до 30.10.2011.

4.3. Провести анализ типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми, и организовать рассмотрение на совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений, заседаниях районных методических объединений  результатов государственной (итоговой) аттестации 2011 г. до 10.11.2011г.

4.4. В срок до 28.10.2011  обеспечить на муниципальном уровне - работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

4.5.  Предоставить предложения по кандидатурам в  состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Саратовской области в независимой форме до 01.11.2011 (приложение №4).

5. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать:

5.1. Провести анализ анализ типичных ошибок, допущенных экзаменуемыми, и организовать рассмотрение на родительских собраниях, заседаниях школьных методических объединений, педагогических советах результатов государственной (итоговой) аттестации 2011 г. до 10.11.2011г.

5.2. Назначить школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году  до 10.11.2011  (приложение № 3).

5.3. Разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений на 2011/2012 учебный год  до 10.11.2011.

5.4.  В срок до 18.11.2011  обеспечить на школьном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году, условиям формирования профильных классов и групп;

- работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования                                        А.М.Монченко

Т.В.Садчикова 5-26-44

Приложение 1 к приказу

управления  образования

от 24.10.2011г. №608

| ОУ | матем | русский | англ | биол | геогр | инф | истор | литер | общ | физика | хим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 30 | 30 |  | 16 | 2 |  | 1 |  | 3 | 13 | 25 |
| №2 | 53 | 53 |  | 22 | 11 | 16 | 10 | 8 | 9 | 20 | 10 |
| №3 | 73 | 73 | 2 | 49 |  | 22 | 2 | 5 | 23 | 23 | 20 |
| №4 | 37 | 37 |  | 10 | 10 | 12 | 1 | 2 | 12 | 18 | 9 |
| №5 | 38 | 38 | 1 | 8 | 17 | 4 |  |  | 23 | 14 | 9 |
| Учебный | 15 | 15 |  | 2 | 1 |  |  |  | 8 | 13 | 6 |
| Миусс | 7 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |
| Моховое | 4 | 4 |  | 3 |  |  | 1 |  | 4 |  |  |
| Кушумский | 17 | 17 |  | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 10 | 16 |
| Орлов-Гай | 24 | 24 |  | 8 |  |  | 17 |  | 23 |  |  |
| Рефлектор | 8 | 8 |  | 8 | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| Целинный | 25 | 25 | 1 | 15 | 15 |  | 2 |  | 13 | 2 | 2 |
| Лобки | 7 | 7 |  | 6 |  |  | 1 |  | 6 | 1 |  |
| Антоновка | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| В.Кушум | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Дмитриевка | 7 | 7 |  | 6 | 3 |  |  |  | 4 | 1 |  |
| Новосельский | 11 | 11 |  | 5 | 3 | 4 |  |  | 4 | 4 | 2 |
| Новорепное | 10 | 10 |  | 9 | 4 |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Южный | 4 | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |
| С.Полтавка | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| Краснянка | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| Кр.Боец | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Осинов-Гай | 6 | 6 |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 2 |
| Чкалово | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| Перекопное | 17 | 17 |  | 16 | 3 | 1 |  |  | 6 | 3 | 5 |
| Васильевка | 7 | 7 |  | 3 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 5 |
| Чапаевка | 5 | 5 |  | 1 | 3 |  |  |  | 2 | 4 |  |
| Полуденный | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Ч.Падина | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Сокорная Балка | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Чугунка | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Марьевка | 6 | 6 |  | 4 | 3 |  | 1 |  |  |  | 4 |
| всего участвуют в независимой форме ГИА | 449 | 449 | 4 | 230 | 110 | 62 | 38 | 17 | 181 | 130 | 126 |

Приложение №2 к приказу

управления образования

от 24.10.11г.  № 608

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Ершовского района в 2011/2012 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Подготовка приказов о государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2012 году. | октябрь 2011 г.- февраль 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.2. | Разработка муниципального положения о предметных комиссиях на репетиционных экзаменах |  |  |
| 1.3. | Об организации обучения: ( IX класс) - школьных координаторов; - руководителей ППЭ; - председателей и членов предметных комиссий; - председателей и членов конфликтных комиссий; - уполномоченных представителей РЭК - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2011 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.4. | Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | ноябрь 2011 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.8. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | март 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 1.3.9. | О проведении репетиционных экзаменов (9 класс) | январь-февраль 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.10. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: | март 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.11. | Об определении порядка и условий доступа к информации, содержащейся в региональных базах данных об участниках и результатах государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ в 2012 году | январь 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.12. |  |  | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.13 | Об организации общественного наблюдения (контроля) | декабрь 2011 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.14. | Об утверждении состава общественных наблюдателей | май 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.15. | Об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК и РЭК и распределение их по ППЭ, РЦОИ, предметным комиссиям | январь 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.16. | Об утверждении порядка информирования участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI(XII) классов и единого государственного экзамена о результатах экзаменов | февраль 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.17. | Об утверждении инструкции для представителей СМИ | апрель 2012 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.18. | Об обучении уполномоченных ГЭК и РЭК | апрель 2012 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.19. | О пункте проведения экзамена | ноябрь 2011 г. | Т.В.Садчикова, А.Н.Хахулина |
| 1.3.20. | О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Саратовской области | март 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 1.3.21. | Об утверждении расписания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | апрель 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 2. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 4.1. | Определение транспортных схем доставки: экзаменационных материалов; выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; | январь-февраль 2012 г. | Т.В.Садчикова, А.А.Попов |
| 4.2. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 4.3. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной(итоговой) аттестации по ППЭ, подготовка пунктов проверки письменных работ. | апрель-май 2012 г. | Т.В.Садчикова, Л.Г.Исаева |
| 4.4. | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | май 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 4.5. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 4.6. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  | Руководители ППЭ, ОУ, Т.В.Садчикова |
|  | репетиционного | март- апрель 2012 г. |  |
|  | досрочной аттестации | апрель-май 2012 г. |  |
|  | в мае-июне | май-июнь 2012 г. |  |
| 4.7. | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ: | июнь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 4.8. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2011 г. | Школьные координаторы, Т.В.Садчикова,Л.Г.Исаева |
| 4.9. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2012 г. | Школьные координаторы, Т.В.Садчикова,Л.Г.Исаева |
| 4.10. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); - управления образования; | июнь 2012 г. | Т.В.Садчикова |
| 4.11. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2012 г. | Директора школ |
| 3. | Формирование информационных баз данных регионального уровня |  |  |
| 3.1. | Создание муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: общеобразовательных учреждений; выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; пунктов проведения экзаменов; специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей); | декабрь 2011 г.- март 2012 г. | Школьные координаторы,Т.В.Садчикова,Л.Г.Исаева |
| 4. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов управления и педагогов и руководителей ОУ в региональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях | в течение года | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 4.2. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
|  | координаторов муниципальных органов управления образованием | октябрь 2011 г. |  |
|  | членов конфликтных комиссий | февраль 2012 г. |  |
|  | руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2011 г. |  |
|  | педагогических работников | ноябрь-декабрь 2011 г. |  |
|  | руководителей ППЭ | декабрь 2011 г. |  |
|  | организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2011 г. |  |
|  | председателей предметных комиссий | март 2012 г. |  |
|  | экспертов, проверяющих экзаменационные работы | март 2012 г. |  |
|  | уполномоченных представителей РЭК | май 2012 г. |  |
|  | общественных наблюдателей | апрель 2012 г. |  |
| 4.3. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина |
| 5. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 5.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2011 г. март 2012 г. май 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина, школы |
| 5.2. | Участие в тематических передачах по муниципальному телевидению и радио | в течение года | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина, школы |
| 5.3. | Проведение пресс-конференций |  |  |
| 5.4. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Саратовской области |  |  |
| 5.5. | Организация работы Интернет-сайта управления образования района, сайтов образовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования РФ, субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов |  |  |
| 5.6. | Издание информационных материалов (плакатов, буклетов и т.п.) об организации и технологии проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году |  |  |
| 5.7. | Организация работы «горячей линии» |  |  |
| 5.8. | Издание аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2012 г. | август 2012 г. | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина, школы |
| 6. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Т.В.Садчикова,А.Н.Хахулина, школы |

Приложение №3 к приказу

управления образования

от 24.10.2011г.  №608

Список школьных координаторов

по проведению государственной (итоговой) аттестации

в общеобразовательных учреждениях Саратовской области в 2012 году

|  |  | ЕГЭ, Независимая форма IX класс |
| --- | --- | --- |
| № | школа | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail Рабочий, личный |
| 1. | СОШ п.Целинный | Кириллова Анастасия Владимировна | Зам.директора по УВР | Раб.8(845хх) Сот. |  |

Приложение № 4 к приказу

управления образования

от 24.10.2011г.  №608

Предложения по кандидатурам в  состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов (в разбивке по каждому иностранному языку)

Английский язык

| Район | Ф.И.О. | Наименование МОУ | Исполняемые функции на экзамене |
| --- | --- | --- | --- |
| Ершовской |  |  | ответственный организатор по говорению |
|  |  |  | экзаменатор - собеседник |
|  |  |  | экзаменатор-эксперт (2 чел.) |